Программа информатизации школы  на 2006  - 2009 гг.

Проект «Информатизация системы образования» (ИСО) Министерство  образования и науки начало реализовывать в марте 2005 года, используя кредит МБРР. Проект трактует информатизацию школы как процесс изменения (обновления) содержания, методов и организационных форм образовательной работы, которое вызвано необходимостью готовить подрастающее поколение к жизни в информационном обществе.

# ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО

## НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

- Закон Российской Федерации «Об образовании».

- Концепция модернизация российского образования на период до 2010 года (распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г, №1756-р).  Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.05г № 189-Ф3 «О федеральном бюджете на 2006 год».

- Приказ Минобрнауки России от 18.01.2006 N 5 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации» от 30 декабря 2005 г. N 854 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.06 №89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы».

- Договор «Об оказании услуг доступа к сети Интернет по коммутируемой линии к узлу связи norcom.ru оператора связи ООО «Норильск-Телеком» от 26.04.2006г Приказ № 176/85 от 30.06.06г. «Об Организации подключения к сети Интернет образовательных учреждений, не имеющих такого доступа».  Указ Губернатора края 24.11.05г №106-уг «О Совете при Губернаторе края по реализации приоритетных национальных проектов».  Краевой сетевой график по реализации приоритетных национальных проектов и ИСО.

- Приказ №0103-199 от 13.12.2006г «О создании школьной команды».

Информатизация предполагает не только установку  в ней персональных компьютеров и обучение компьютерной грамотности – она не может происходить без перестройки всего процесса образования информационных и компьютерных технологий, деятельности учеников и учителей в условиях доступа к безграничному миру информации.

Программа информатизации образования – это программа реформы содержания и технологии педагогической работы. Главное условие успеха информатизации образования – это новая позиция учителя. Это значит не только обучить педагогов приемам работы с новой компьютерной техникой, но и сформировать умение эту технику эффективно использовать для решения педагогических задач.

### Анализ  реальной ситуации

В МОУ «СОШ №36» обучается 768  учащихся, занятия проходят в 2 смены.  В настоящее время в учебный план школы включен предмет «информатика» во 2,3,5-11 классах.

В начальной школе информатика ведется в режиме эксперимента: 2 б класс – 2 часа в неделю и 3 б класс -1 час в неделю, за счет надтарифного фонда.  В 5-8, 10-х классах нагрузка по информатике и ИКТ – 1 час в неделю, 9-х, 11-х –

2 часа в неделю.

В профильных информационно-технологических классах:

### 10 а – 5 часов в неделю,

11 б – 2 часа информатики и 4 часа по профилю «Офисные технологии», включая факультатив «Компьютерное моделирование» 10 в класс – дополнительно 1 час в неделю курс «Компьютерная графика».  В 9-х классах на выбор учащихся представлены 2 элективных курса «Компьютерная графика» и « Технология создания сайтов», в 10 а классе элективный курс «AutoCAD».

Информационные технологии используется в управленческой деятельности:

- единая информационная база данных КИАСУО;

- документация  учебно-воспитательного процесса;

- делопроизводство;

- электронная почта;

- презентации деятельности образовательного учреждения.

Администрация владеет ИКТ технологиями и использует в работе.

Однако существуют проблемы по данному направлению:

- Не организован в полной мере и не автоматизирован электронный документооборот.

- На рабочих местах администрации не организован доступ в сеть  Интернет.

- Недостаток программного обеспечения для управленческой деятельности.

Широко ИКТ применяется в педагогической деятельности учителей.  Всего 54 учителя; из них 85 % используют ИКТ–технологии при разработке и составлении тематического планирования,  50% - при подготовке к урокам, 7% - в системе используют ИКТ-технологии непосредственно  на уроках.  10% учителей используют ресурсы Internet для подготовки к урокам.  Систематически   на уроках истории и обществознания применяются ЦОР (обучающие программы, презентации) с использованием проектора.  Дистанционное обучение проходят 4 учителя на базе  регионального сегмента Российского портала открытого образования «Саратовский виртуальный университет».  На протяжении 10 лет в школе ведется профильный курс по информатике.  С 2004 года создана творческая группа «Использование информационных технологий на уроках естественно-математического цикла», в рамках которой,  разработана тестирующая программа для тестового контроля при подготовке к ЕГЭ по математике. Подобран  материал для электронного учебника по биологии для поступающих в медицинские ВУЗы и ССУЗы.

Работает творческое объединение учителей и учеников «Пегас» по созданию практико-ориентированного журнала «Классный сундучок».  ИКТ-технологии в системе используются при подготовке и проведении педагогических семинаров, педсоветов, НПК.

В 2006 году в рамках НПК был создан сайт по ОБЖ  «Школьное здоровье».  Под профильный курс «Основы предпринимательской деятельности» приобретена медиатека – 25 дисков, а также организована подборка ЦОР для проведения профориентационной работы.

В 2003 году создан Интернет-класс «Точка.ru»,  в рамках работы клуба ежегодно учителя принимают участие в фестивале педагогических идей «Открытый урок», исследовательских работ «Портфолио», которые проводятся Издательским домом «Первое сентября». Создана и  используется классными руководителями подборка ЦОР для проведения тематических классных часов.

Учителя информатики приняли участие в дистанционных семинарах, проводимых Издательским домом «Первое сентября» и авторами учебников информатики, рекомендованных Министерством образования, Гейн А.Г., Семакин И. Г.  Несмотря на широкое применение ИКТ-технологий учителями, имеются существенные трудности:

недостаточный уровень ИКТ-компетенции учителей и  обучение педагогических кадров базовым технологиям сетевого взаимодействия и правилам общения в сети Internet; недостаточный уровень применения ИКТ-технологий в образовательном процессе  отсутствие мест свободного доступа, оснащенных персональными компьютерами и выходом в Интернет; требуется материальная база для формирования и пополнения медиатеки, а также накопления ЦОР; не в полном объеме используется копировально-множительная техника; отсутствует информационного центра для проведения уроков с использованием ИКТ-технологий.

Уровень  развития информационных и коммуникационных технологий, уровень развития техники предъявляют и  к учащимся  школы новые требования, которые активно и с интересом принимают  внедрение ИКТ-технологий в образовательный процесс.  У 83% учащихся школы имеется компьютер дома, из них у 9% с выходом в Интернет.  На протяжении 10 лет в школе ведется профильный курс по информатике и каждый год пользуется популярностью у учащихся школы.

В рамках работы Интернет-класса учащиеся  систематически получают консультации при подготовке к урокам, написании рефератов, проектных, зачетных работ, готовятся к НПК.

Активное участие принимают ребята в дистанционных олимпиадах и конкурсах:

II-ой Краевой дистанционной олимпиаде; российский открытый заочный конкурс «Познание и творчество», «Компьютер-XXI век», которые проводит Общероссийская детская общественная организация МАН «Интеллект будущего».

Группа из 9 учащихся 9-11 классов, дистанционно  проходят обучение в «Виртуальной школе» г. Красноярск по курсам «Основному курс ИКТ», «Компьютерная графика», «Web-дизайну», «Проверь свои творческие способности».  Сформирована творческая группа учащихся для разработки сайта школы.  Активом клуба создана большая подборка информационного электронного материала по работе ВУЗов основных городов:  Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Томск, куда поступает большинство выпускников школы.

Проблемы:

отсутствие мест свободного доступа учащихся во внеурочное время к персональными компьютерам, а так же  выходу в Интернет; отсутствие цифровых образовательных ресурсов, для целевого использования учащимися; отсутствие информационного центра со свободным доступом во внеурочное время  для подготовки к  урокам, НПК, написание рефератов, творческих работ  с использованием ИКТ-технологий; недостаточно налажена воспитательно-досуговая деятельность с использованием ИКТ.

Техническая оснащенность:

1 компьютерный класс на 11 рабочих мест, загруженность составляет 63%.

В распоряжении администрации 5 компьютеров, включая ноутбук у директора.  По одному компьютеру в библиотеке, у психолога, социального педагога, в кабинетах ОБЖ, технологии (мальчики), доступ к которым имеют учителя-предметники.

В кабинете истории – 1 компьютер с проектором.

На данный момент для  свободного использования  учителями имеется 2 компьютера и проектор.

В серверной  - 1 компьютер с  доступом в Интернет.

В приемной выход в Интернет осуществляется через модемную связь.  Кабель для локальной сети соединяет компьютеры администрации и одного компьютерного класса.

Вместе с тем существуют  следующие проблемы:

имеющиеся компьютеры в кабинете информатики в послеурочное время работают с неполной отдачей; нехватка материальной базы для охвата в локальную сеть всех компьютеров ОУ и подключению к Интернет классов; требуется по локальной сети настроить и произвести градацию доступа к ресурсам для учителей, учащихся и администрации; не все компьютеры отвечают спецификации автоматизированного рабочего места; у социально-педагогической службы в пользовании находятся устаревшие модели компьютеров-Celeron 466, что не позволяет в полном объеме применять все доступные способы обработки  информации, и применение нового программного обеспечения; требуется частичный ремонт компьютеров; недостаточное оснащение компьютерных классов; систематически возникает вопрос по техническому обслуживанию имеющегося компьютерного парка, существует необходимость выделения ставки лаборанта.

### Исходя из достигнутого и имеющихся в образовательном учреждении проблем

Цель  информатизации образовательного процесса школы:

Переход на качественно новый уровень в подходах к  использованию компьютерной

техники и информационных технологий во всех структурных подразделениях школы в рамках единого информационно – образовательного пространства

Задачи информатизации системы образования:

создание единой информационной среды школы, охватывающую образовательную и управленческую деятельность через локальную сеть; формирование информационной культуры учителей и учащихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных информационных технологий; создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе; оптимизация работы школьного сайта; создание структуры единого информационно – образовательного пространства через сетевое взаимодействие с учебными заведениями города по предпрофильному,  профильному образованию и профориентации; развитие и  совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ.

Сроки реализации:  сентябрь 2006 г. – май 2009 г.

Перспективный план поэтапной реализации программы.

I.	Подготовительно-информационный этап: сентябрь – ноябрь 2006 г.

На данном этапе предполагаются следующие действия: проанализировать общего состояния проблемы использования ИКТ в образовательном процессе школы; создать школьную команду по реализации проекта ИСО; провести мониторинг для выявления уровня профессиональной подготовленности преподавателей к деятельности по информатизации школы.

II.	Разработческий этап: ноябрь – декабрь 2006г.

Разработческий этап предполагает следующие действия школьной команды:

заполнение анкеты ИСО;  разработка Программы информатизации школы Предполагается провести реструктуризацию информационного пространства школы, связанную с приобретением  компьютеров для второго компьютерного класса и   выделением кабинетов для серверной,  компьютерных классов, полностью отвечающих нормам СанПИН (площадь, мебель).

III.	Практический этап: январь 2007 – январь 2009 г.

Основным этапом реализации Программы является практический этап. Основные действия направлены на:

1.	Обеспечение приобретения учителями общих навыков работы с информацией и навыков использования специального программного обеспечения и компьютерной техники.

2.	Осуществление изменения методики преподавания предметов с учётом возможностей использования ИКТ.

3.	Создание медиатеки, как информационно-технологического центра школы и накопление коллекции ЦОР, а также активное использование цифровых образовательных ресурсов и инновационных учебно-методических комплексов из коллекции, создаваемой в рамках проекта ИСО.

4.	Совершенствование сайта школы и использование его в качестве одного из методических инструментов школы.

5.	Сделать ИКТ основой для межпредметных связей.

6.	Использовать ИКТ для эффективного управления учебным процессом школы.

7.	Создание школьного информационного образовательного пространства, обеспечивающего непрерывный рост доступности и качества образования за счёт эффективного использования ИКТ.

IV.	Обобщающий этап: февраль 2009 – май 2009 г.

Предполагается обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса на семинарах, педсоветах, педагогической конференции на уровне ОУ, ГМО.  Запланировать проведение практических семинаров педагогического коллектива с целью мониторинга навыков использования ИКТ.

План реализации программы.

Направления Содержание Сроки Ответственные Подготовительно-информационный этап Управление  Анализ документации и нормативно-правовой базы  по проекту  «Информатизации системы образования»Январь-март 2006г.Администрация Анализ общего состояния проблемы использования ИКТ в образовательном процессе школы. Апрель 2006 г. Администрация Мониторинг «Выявление уровня профессиональной подготовленности субъектов образовательного учреждения к деятельности по информатизации школы».Май 2006г.Администрация УчителяСоздание школьной команды по реализации проекта ИСО. Сентябрь 2006 г.Парилова Н.М.

Разработческий этап.

УправлениеЗаполнение  анкеты ИСО Октябрь 2006 г.Кокарева А.А.  Разработка Программы информатизации школы.Октябрь – декабрь 2006 г.Парилова Н.М., Заря Е.А.

Приобретение второго компьютерного классаОктябрь 2006г.Наумова С.Ю.  Реструктуризация информационного пространства школыНоябрь 2006г.Наумова С.Ю.

### Практический этап

Управле-ниеЗнакомство с новыми возможностями программы «1С: ХроноГраф Школа» с целью использования в управлении образовательной деятельности.Январь 2007 г.Екимова И.В.

Заря Е.А.

УправлениеРабота с управленческими базами данных (КИАСУО и др.)ежемесячноСухамлинова Н.А.

Разработка положения Ресурсно-Информационного Центра (РИЦ)Февраль 2007г.школьная команда Автоматизация управления школой. Установка программного продукта «1С:

ХроноГраф Школа».Февраль 2007г.Екимова И.В.

Заря Е.А.

Развитие  навыков по работе с подготовке продукта «1С: ХроноГраф Школа» у администраторов школыв течение годаЕкимова И.В.  Заря Е.А.

Увеличение количества документов, созданных с помощью БД «1С: ХроноГраф Школа».постоян-ноКокарева А.А.

Назначение лиц, ответственных за сопровождение, техническую поддержку школьного сайта.Январь 2007г.Администрация Создание  Ресурсно-Информационного Центрамарт 2007г.школьная команда Расположение в  общедоступном ресурсе общешкольных планов (графиков работ) в виде электронного документа, а так же для материалов к педсоветам, заседаниям МО.по мере поступленияшкольная команда Размещение на школьном сервере рекомендаций по подготовке к экзаменам, ЕГЭ.Март – апрель 2007г.школьная команда Оценка  уровня ИКТ компетентности педагогов и  выявление потребностей в овладении ИКТ-технологии2 раза в год Парилова Н.М.  Размещение  на сайте школы результатов ЕГЭ, анализа их динамики за последние несколько лет, рекомендаций по подготовке к экзаменам. ежегодно в сентябрешкольная команда УчителяПодготовка к семинару «Задачи школы в реализации программы информатизации на первое полугодие  2007 года»январь 2007гШкольная команда Проведение  семинара «Задачи школы в реализации программы информатизации на первое полугодие  2007 года»февраль 2007 г.Школьная команда Организация и создание условий повышение квалификации педагогов по основам информационно-коммуникационных технологий (в ЦИТ).февраль – май 2007г.Парилова Н.М.

Обучение специалистов, ответственных за сопровождение сайта школы в ЦИТI полугодие 2007г.Администрация Проведение уроков с использованием ИКТ для активных методов учебной работы учащихсясентябрь 2007г. - май 2008г.Школьная команда Привлечение учителей к дистанционному обучениюпо мере поступления информации о курсахЗаря Е.А.

Организация круглого стола по обмену опытом в области ИКТ-компетенции в рамках  фестиваля  «Педагогических ИКТ - идей и находок»2008 г.Школьная команда Создание систематизация  тестов по предметам школьного курса.май 2008г.Руководители кафедр Подготовка и проведение открытых уроков с использованием ЦОР в рамках методической неделиноябрь 2007г., март –2008г.Парилова Н.М.  Участие в конкурсах центра дистанционного образования «Эйдос» и компанией «Кирилл и Мефодий» по мере поступления информации о курсахЗаря Е.А.  Создание банка данных ЦОР по  национальному региональному компоненту,  Приоритетному национальному проекту «Образование» и ИСО.сентябрь – декабрь 2007г.Руководители кафедр и творческих групп УчащиесяОсвоение программы «Конструктор сайтов»февраль 2007г. Заря Е.А.

Подготовка к тестированию девятиклассников по ИКТ-компетенцииФевраль-март

2007г.Учителя информатики

Обеспечение работы динамических разделов школьного сайтаС февраля

2007г.Школьная команда

Участие во II туре Краевой дистанционной олимпиады и заочного конкурса

«ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО», который проводит МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО»Март

2007г.Заря Е.А.,

учителя предметники

Заключение договора на обучение в Роботландском университетеСентябрь 2007г.Заря Е.А.

Дистанционное образование школьников по выбранным ими предметам (через Эйдос, «Виртуальную школу»)Сентябрь 2007г.Екимова И.В.  Тестирование учащихся с помощью подборки ЦОР для определения профессиональных интересов.март - апрель 2007г.Семенова Т.С.  Применение ЦОР в профильном классе «Основы предпринимательства», используя РИЦ.в течение учебного годаСеменова Т.С.

Организация внеурочной деятельности  школьников:

- работа школьной газеты,

- Интернет класса;

- вовлечение учащихся в проектную деятельность;

- участие в сетевых образовательных и телекоммуникационных проектах.

в течение года

Грудогло В.И.

Заря Е.А.

Пирожкова М.Г.

Екимова И.В.

Материально-техническая  базаСоздание  единой школьной локальной сети.Февраль – май 2007г.Стукалова Н.В.

Оформление заявок на приобретение компьютерного класса и комплектующих для оптимизации работы РИЦ.Январь 2007г.Наумова С.Ю.  Организация постоянного доступа в Интернет.Февраль – май 2007г.Стукалова Н.В.

Выделение общедоступного ресурса для создания общешкольных планов (графиков работ) в виде электронного документа, а так же для размещения материалов к педсоветам, заседаниям МО.

Февраль – май 2007г.Заря Е.А.,

Екимова И.В.

Приобретение:

- электронных мультимедийных учебников,

- контролирующих и обучающих программ по предметам,

- автоматизированных лабораторных практикумов, компьютерных справочников и энциклопедий и т.д. (по заявкам учителей).Февраль – май 2007г.Наумова С.Ю.

### Обобщающий этап

УчителяКонференция обобщения опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса.Март 2009г.Кокарева А.А.

Привлечение педагогов к заполнению на сайте школы страницы «Полезные

советы» (Обмен педагогическим опытом)март-май 2009г.Зав. МО

Оформление, накопление и развитие своих педагогических находок

учителями.март 2009г.зав. МО, учителя-предметники

Участие учителей в телекоммуникационных проектах, викторинах,

дистанционных конференциях, конкурсах.Январь – май 2009г.зав. кафедрами,

учителя-предметники

Обмен опытом работы с другими ОУапрель – май 2009г.Кокарева А.А.., зав.

кафедрами

Создание банка данных опыта работы учителей и учащихся в области ИКТ.Март

2009г.Заря Е.А.., зав. кафедрами

Публикация материалов в различных изданияхапрель – май 2009г.Парилова

Н.М.., зав. МО

Планируемые результаты:

использование ИКТ во всех учебных предметах; подключение школы к сети Интернет и использование его в учебном процессе; создание локальной сети школы, включающую кабинеты информатики, завучей, библиотеки, секретаря, РИЦ; внедрение автоматизированной системы «Хронограф» для поддержки управления образовательным учреждением; реконструкция школьного сайта; повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя; использование компьютерной технологии в самостоятельной работе; участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях с применением ИКТ-технологий; распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- методических и научно-практических семинарах, конференциях, ГМО, публикации, в том числе в Интернет-формах; создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса через использование информационных технологий; создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения; повышение информационной культуры обучающихся.

Финансирование материально-технического обеспечения Программы осуществляется за

счет средств

Мы помогаем вам помогать. http://www.wse-wmeste.ru/